## FamVaya MVP Plan
Woche | Aufgabe | Unterpunkte | Status | Notizen
Woche 1 – Branding & Struktur | Branding finalisieren | Logo, Farben, Typografie auswählen | Logo beauftragt, Farben und Typografie ist final
| Sitemap festlegen | Alle Hauptseiten definieren
| Navigation planen | Menüstruktur skizzieren
| Wireframe erstellen | Startseite grob layouten
Woche 2 – Technische Basis | WordPress installieren | Hosting, Domain, SSL | Erlesigt, Hostinger und WordPress
| Sicherheit einrichten | Backups, Anti-Spam, Firewall
| Theme installieren | Citadela/ListingHive/Astra | Astra Pro
| Plugins installieren | Directory, Maps, SEO | Elementor Pro, Hive, etc.
Woche 3 – Unterkünfte | CPT 'Unterkünfte' anlegen | Custom Post Type einrichten
| Felder erstellen | Zimmergröße, Personen, Ausstattung
| Kategorien definieren | Regionen, Unterkunftsarten
| Test-Eintrag | Beispielhotel anlegen
Woche 4 – Aktivitäten & Mikro-Abenteuer | CPT 'Aktivitäten' anlegen | Struktur definieren
| CPT 'Mikro-Abenteuer' anlegen | Dauer, Altersgruppe etc.
| Filter & Taxonomien | Outdoor/Indoor, Kosten
| Detailseiten designen | Layout prüfen
Woche 5 – Startseite | Hero gestalten | Bild, Claim, CTA
| Farbschema integrieren | FamVaya Farben
| Hotelbereich bauen | Cards, Grid
| Mikro-Abenteuer Teaser | Bilder + Texte
Woche 6 – Hotels einpflegen | 24 Hotels einfügen | Texte, Bilder, Icons
| Affiliate-Buttons setzen | Booking, Agoda etc.
| Listings testen | Felder korrekt?
| Design prüfen | Abstände, Mobile
Woche 7 – Aktivitäten & Abenteuer | 32 Aktivitäten einpflegen | inkl. Bilder
| 20 Mikro-Abenteuer einfügen | Stil B Texte
| Filter testen | Region, Indoor/Outdoor
| Verlinkungen setzen | Interne Navigation
Woche 8 – Karte & Suche | Kartenplugin einrichten | OpenStreetMap/Google
| Marker setzen | Unterkünfte + Aktivitäten
| Geo-Suche aktivieren | Umkreissuche testen
| Filter testen | Suchlogik prüfen
Woche 9 – Performance | Caching | WP Rocket/anderes Caching
| Bilder optimieren | WebP
| Mobile Menü optimieren | Burger Menü testen
| SEO Basis | Titel, Meta, Sitemap
Woche 10 – Monetarisierung | Affiliate optimieren | Buttons, Hinweise
| Werbeplätze definieren | Sidebar, Footer minimal
| Premium Listings | Optional Setup
| UX Final Check | Letzte Korrekturen

## Roadmap MVP
FAMVAYA – DIY ROADMAP für den Website-Aufbau (ohne Designer)
(Ich erstelle dir nur die Übersicht — dann gehen wir jeden Schritt gemeinsam durch.)
Phase 1: Fundament legen
WordPress installieren
Astra Pro + Elementor Pro installieren
Plugins (HivePress + Maps + Filters + Geolocation)
Globale Farben setzen
Globale Typografie setzen
Buttons / Container einstellen
Header / Footer erstellen
➡ Am Ende dieser Phase ist dein Design-Grundgerüst „perfekt“ eingestellt.
Phase 2: Struktur vorbereiten
Listing-Typ „Unterkünfte“ erstellen
Listing-Typ „Aktivitäten“ erstellen
Listing-Typ „Mikro-Abenteuer“ erstellen
Felder definieren
Filter definieren
Kartenintegration setzen
Kategorien / Regionen als Taxonomien vorbereiten
➡ Am Ende: Die Datenstruktur steht.
Phase 3: Seiten bauen (Elementor)
Homepage
Regionen-Template (1 Vorlage)
About
Kontakt
Blog-Übersicht
➡ Am Ende: Alle „statischen Seiten“ stehen optisch.
Phase 4: Listing Templates (HivePress)
Unterkunft-Archiv gestalten
Unterkunft-Detailseite gestalten
Aktivitäts-Archiv gestalten
Mikro-Abenteuer-Archiv gestalten
Mikro-Abenteuer-Detailseite gestalten
➡ Am Ende: Deine Plattform „funktioniert“.
Phase 5: Inhalte einpflegen
Erste 10–20 Hotels
Erste Aktivitäten
Erste Mikro-Abenteuer
Erste Regionen-Texte
Erste Blogartikel
➡ Ab jetzt ist FamVaya lebendig und bereit für Tests.
Phase 6: Testen & Optimieren
Navigation testen
Mobile testen
Karte testen
Filter testen
Geschwindigkeit prüfen
Affiliate-Links testen
➡ Danach kannst du offiziell „live gehen“.

## Website
Hauptseiten:
Homepage, Regions, Unterkünfte, Aktivitäten, Mikro-Abenteuer, Blog, About, Contact
Regions:
Deutschland, Österreich, Niederlande, Skandinavien
Listings:
Archivseiten + Detailseiten
Blog:
Archiv + Kategorien + Beiträge
Rechtliches:
Impressum, Datenschutz, AGB, Cookie-Einstellungen
Brand / Marketing:
Warum FamVaya, FAQ, Newsletter Landing Page, Kooperationen, Presse
Optional später:
Markenportraits, Roadmap, Community-Bereich

## Header und Footer
🌍 HEADER NAVIGATION (DESKTOP)
Logo links – Navigation mittig – CTA rechts
Menüpunkte
Regions
Deutschland
Österreich
Niederlande
Skandinavien
Discover (Megamenü)
Unterkünfte
Aktivitäten
Mikro-Abenteuer
Familien-Favoriten (Redaktionelle Empfehlungen)
Reiseinspiration (Blog-Kategorien)
Blog
About
Contact
Header-CTA rechts
„Newsletter“ (Button, Teal)
Optional später: „App“
📱 MOBILE NAVIGATION
Hamburger-Menü → Off-Canvas Menü
Menüstruktur:
Home
Regions
Deutschland
Österreich
Niederlande
Skandinavien
Unterkünfte
Aktivitäten
Mikro-Abenteuer
Blog
About
Contact
Newsletter (Button ganz unten)
🦶 FOOTER NAVIGATION
Column 1 – FamVaya
About
Why FamVaya
For Families
How We Select Places
Press / Media Kit
Column 2 – Explore
Unterkünfte
Aktivitäten
Mikro-Abenteuer
Regionen
Blog
Column 3 – Legal
Impressum
Datenschutz
AGB
Cookie-Einstellungen
Column 4 – Connect
Newsletter
Contact
Instagram
Pinterest
LinkedIn (optional)

## Home
Homepage Wireframe
Hero Section (Vollbreite)
Hintergrundbild: Familienreise warm & skandinavisch
H1: "Find your next family adventure."
Subline: "Unterkünfte, Aktivitäten & Mikro-Abenteuer in ganz Europa."
Suchleiste:
Wo? (Region)
Kategorie (Unterkunft, Aktivität etc.)
Section: Featured Regions
4 Karten: DE, AT, NL, Skandinavien
Icons + kurze Teaser
Section: Editor’s Picks
3–4 redaktionelle Empfehlungen (Unterkünfte)
Section: Mikro-Abenteuer
Horizontale Slider-Galerie
Kleine Abenteuer, große Wirkung.
Section: Latest Blog Posts
3 Kacheln
Section: Newsletter
„Join the FamVaya Family.“

## Regions
Region Detailseite Wireframe
Hero mit Regionstitel
Intro Text (2–3 Abschnitte)
Highlights (3 Icons)
Map-Cluster
Grid: Unterkünfte
Grid: Aktivitäten
Grid: Mikro-Abenteuer
Blog-Artikel aus dieser Region

## Listing-Archiv Seite
Listing-Archiv Wireframe
Filterleiste (HivePress Filters)
Kategorie
Region
Preisbereich
Besonderheiten (z. B. familienfreundlich)
Kartenansicht (rechts)
Grid der Listings (links)

## Listing-Detailseite
Listing-Detailseite Wireframe
Hero Galerie
Schnellinfos
Beschreibung
Highlights
Ausstattung
Karte
Affiliate-Button (z. B. „Jetzt buchen“)
Ähnliche Unterkünfte

## Blogpost
Blogpost Wireframe
Hero (16:9 Bild)
Titel
Autor/Datum
Inhaltsverzeichnis
Text (Gutenberg)
Call to Action: Newsletter
Ähnliche Artikel

## About
About Seite Wireframe
Mission
Werte (Adventure, Nähe, Leichtigkeit, Vertrauen)
Wie wir arbeiten
Unser Versprechen
Kontakt CTA

## SEO Struktur
Hauptseiten URLs
Seite | URL | Meta Title | Meta Description
Homepage | / | FamVaya – Family Travel & Adventures | Entdecke Unterkünfte, Aktivitäten & Mikro-Abenteuer in Europa – für Familien kuratiert.
Regions | /regions/ | Regionen entdecken – FamVaya | Finde familienfreundliche Reiseziele in Deutschland, Österreich, NL & Skandinavien.
Unterkünfte | /accommodations/ | Unterkünfte für Familien | Die schönsten, handverlesenen Unterkünfte für Familien in Europa.
Aktivitäten | /activities/ | Aktivitäten für Familien | Familienfreundliche Abenteuer & Erlebnisse entdecken.
Mikro-Abenteuer | /micro-adventures/ | Mikro-Abenteuer für Familien | Kleine Abenteuer, große Wirkung – Inspiration für eure nächste Auszeit.
Blog | /blog/ | FamVaya Blog | Skandinavischer Lifestyle, Familienreisen & Abenteuerideen.
Regionen URLs
Region | URL
Deutschland | /regions/deutschland/
Österreich | /regions/oesterreich/
Niederlande | /regions/niederlande/
Skandinavien | /regions/skandinavien/